## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
1 | Wybranie tematu projektu, opracowanie celu i założeń | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-16 17:00 | 6 days | 0
2 | Przygotowanie raportu nr 1 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-16 17:00 | 2 days | 0
3 | Pierwszy kamień milowy: złożenie raportu dotyczącego celów i planu pracy | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 | 0 days | 0
4 | Przegląd literatury | 2023-03-17 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 38 days | 0
5 | Implementacja algorytmu prawej ręki | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-29 17:00 | 9 days | 0
6 | Implementacja algorytmu zalewania | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-10 17:00 | 9 days | 0
7 | Implementacja algorytmu ważonego zalewania | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-20 17:00 | 8 days | 0
8 | Implementacja algorytmu Dijkstry | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 13 days | 0
9 | Przygotowanie raportu nr 2 z dotychczasowej pracy | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 4 days | 0
10 | Drugi kamień milowy: złożenie raportu dotyczącego implementacji algorytmów | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-11 08:00 | 0 days | 0
11 | Implementacja programu do graficznej reprezentacji wyników działań algorytmów | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-29 17:00 | 11 days | 0
12 | Testowanie algorytmów | 2023-05-29 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 7 days | 0
13 | Zestawienie i ocena wyników działania algorytmów | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-15 17:00 | 8 days | 0
14 | Przygotowanie końcowego raportu podsumowującego projekt | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 6 days | 0
15 | Trzeci kamień milowy: złożenie raportu końcowego i prezentacja wyników pracy | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 08:00 | 0 days | 0